1. naloga: V spodnjo tabelo vstavite vaše podatke za projekt. Kaj je potrebno spremeniti? Izvajalce!

| Zap. št. | Ime in priimek |  | Aktivnost |  | Trajanje v tednih |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  | Raziskava in načrtovanje poti |  |  |
| 1.1 | Ana Avsenek |  | Izbor mest |  | 2 |
| 1.2 | Sara King |  | Dolžina potovanja |  | 2 |
| 1.3 | Jan Hartman |  | Intinerarij |  | 2 |
| 2 |  |  | Prevoz |  |  |
| 2.1 | Ana Avsenek |  | Letalski prevozi |  | 2 |
| 2.2 | Sara King |  | Notranji prevozi |  | 2 |
| 2.3 | Jan Hartman |  | Lokalni prevozi |  | 2 |
| 3 |  |  | Namestitev |  |  |
| 3.1 |  | Ana Avsenek |  | Hoteli | 1 |
| 3.2 |  | Sara King |  | Dodatne storitve | 1 |
| 4 |  |  |  | Organizacija ogledov in aktivnosti |  |
| 4.1 |  | Ana Avsenek |  | Vodenje | 2 |
| 4.2 |  | Sara King |  | Vstopnice | 2 |
| 4.3 |  | Jan Hartman |  | Kulturne aktivnosti | 2 |
| 5 |  |  |  | Hrana in pijača |  |
| 5.1 |  | Ana Avsenek |  | Obroki | 1 |
| 5.2 |  | Sara King |  | Kosila | 1 |
| 6 |  |  |  | Dokumentacija in dovoljenja |  |
| 6.1 |  | Ana Avsenek |  | Viza in potni dokumenti | 2 |
| 6.2 |  | Sara King |  | Zavarovanje | 2 |
| 6-3 |  | Jan Hartman |  | Turistična dovoljenja | 2 |

| 7 |  | Skrb za varnost |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 7.1 | Ana Avsenek | Covid-19 ukrepi | 1 |
| 7.2c | Sara King | Zdravstvena oskrba | 1 |
| 8 |  | Komunikacija in podpora |  |
| 8.1 | Ana Avsenek | Spremljevalci | 1 |
| 8.2 | Sara King | Stik z agencijo | 1 |
| 9 |  | Marketing in promocija |  |
| 9.1 | Ana Avsenek | Promocija programa | 2 |
| 9.2 | Sara KIng | Komunikacija s strankami | 2 |
| 10 |  | Finančno načrtovanje |  |
| 10.1 | Ama Avsenek | Cenovni načrt | 2 |
| 10.2 | Sara King | Plačila in rezervacije | 2 |
| 11 |  | Priprava turističnih informacij |  |
| 11.1 | Ana Avsenek | Brošure | 2 |
| 11.2 | Sara King | Aplikacija ali spletna stran | 2 |