2.4 STROŠKOVNI NAČRT PROJEKTA

1. naloga: Popravite podatke v tabeli 1 glede na vaše potrebe v projektu. 

V tabeli 1 prikazujemo ceno sredstev, ki jih potrebujemo za projekt.

Tabela 1: Cena sredstev, ki jih potrebujemo za projekt

| Zap.št. | Naziv sredstva | Tip sredstva | Max. št. enot* | Cena |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Stroški dela |  |  |  |
| 1.1 | Plača profesorja na dijaka** | Work | 100% | 0,24 €/h |
| 1.2 | Plača vodje projekta | Work | 100% | 2 €/h |
| 1.2 | Plača projektnih sodelavcev | Work | 100% | 10 €/h |
| 2 | Stroški osnovnih sredstev |  |  |  |
| 2.1 | Računalnik | Work | 400% | 1,14 €/h |
| 2.2 | Pisarniški stol | Work | 400% | 0,02 €/h |
| 2.2 | Pisarniška miza | Work | 400% | 0,10 €/h |
| 2.4 | Pisarniška omara *** | Work | 100% | 0,02 €/h |
| 2.5 | Tiskalnik | Material |  | 0,24 €/list |
| 2.2 | Skener | Material |  | 0,01 €/list |
| 2 | Stroški storitev drugih |  |  |  |
| 2.1 | Stroški telefona, faksa in interneta *** | Work | 100% | 0,02 €/h |
| 2.2 | Stroški elektrike *** | Work | 100% | 0,11 €/h |
| 2.2 | Stroški čiščenja *** | Work | 100% | 2,75 €/h |
| 2.4 | Stroški popravil *** | Work | 100% | 7,50 €/h |
| 2.5 | Črno belo fotokopiranje A4 | Material |  | 0,04 €/list |
| 2.2 | Črno belo fotokopiranje A2 | Material |  | 0,02 €/list |
| 2.7 | Barvno fotokopiranje A4 | Material |  | 0,02 €/list |
| 2.8 | Barvno fotokopiranje A2 | Material |  | 1,2 €/list |
| 2.2 | Tiskanje A4 format črno belo | Material |  | 0,02 €/list |
| 4 | Stroški materiala |  |  |  |
| 4.1 | Stroški papirja A4 format | Material |  | 0,01 €/list |
| 4.2 | Stroški papirja A2 format | Material |  | 0,02 €/list |
| 4.2 | Stroški ogrevanja *** | Work | 100% | 0,22 €/uro |

* Maks. enot (maksimalno število razpoložljivih enot)
Označuje, koliko oseb ali kosov enega vira je na voljo (npr. štirje računalniki). Razpoložljivost vsakega vira navajamo v %

1 računalnik = 100 % računalnikov, 4 računalniki = 400 % računalnikov itd.

** plača profesorja na dijaka  na uro = plača profesorja na uro/št. dijakov v razredu = 15/12  = 0,24 €

*** stroški veljajo na projektno skupino; te stroške dodajte samo na eno izmed vzporednih dejavnosti v projektu

V tabeli 5 navajamo podatke za sredstva, ki jih potrebujemo za vnos v program MS Project 2002.

2. naloga: Popravite podatke v tabeli 2 glede na vaše podatke o dejavnostih, izvajalcih, trajanju itd.

Tabela 2: Podatki za sredstva, ki jih bomo potrebovali za program MS Project 2003

| Zap. št. | Aktivnost | Nosilec | Tra= janje v urah | Potrebna sredstva | Max. enot | Količina | Cena |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Načrtovanje projekta |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Izbor mest Če zapišete pri Količina 0, to pomeni, da nimate tega stroška. Ne dodajate ga na aktivnost v programu MS Project! | Ana Avsenek | 2 | Stroški profesorja | 100% | 2 | 0,24 €/h |
|  |  |  |  | Stroški vodje projekta | 100% | 2 | 2 €/h |
|  |  |  |  | Računalnik | 100% | 2 | 1,14 €/h |
|  |  |  |  | Pisarniški stol | 100% | 2 | 0,02 €/h |
|  |  |  |  | Pisarniška miza | 100% | 2 | 0,10 €/h |
|  |  |  |  | Pisarniška omara | 100% | 2 | 0,02 €/h |
|  |  |  |  | Tiskalnik |  | 0 | 0,24 €/list |
|  |  |  |  | Skener |  | 0 | 0,01 €/list |
|  |  |  |  | Stroški tel., faksa in interneta | 100% | 2 | 0,02 €/h |
|  |  |  |  | Stroški elektrike | 100% | 2 | 0,02 €/h |
|  |  |  |  | Stroški čiščenja | 100% | 1 | 2,75 €/h |
|  |  |  |  | Stroški popravil | 100% | 0 | 7,50 €/h |
|  |  |  |  | Črno belo fotokopiranje A4 |  | 0 | 0,04 €/list |
|  |  |  |  | Crno belo fotokopiranje A2 |  | 0 | 0,02 €/list |
|  |  |  |  | Barvno fotokopiranje A4 |  | 0 | 0,02 €/list |
|  |  |  |  | Barvno fotokopiranje A2 |  | 0 | 1,2 €/list |
|  |  |  |  | Stroški papirja A4 format |  | 5 | 0,01 €/list |
|  |  |  |  | Stroški papirja A2 format |  | 1 | 0,02 €/list |
|  |  |  |  | Stroški ogrevanja | 100% | 2 | 0,22 €/h |
| 1.2 | Dolžina potovanja | Jan Hartman | 2 | Stroški profesorja | 100% | 2 | 0,24 €/h |
|  |  |  |  | Stroški projektnega sodelavca | 100% | 2 | 10 €/h |
|  |  |  |  | Računalnik | 100% | 2 | 1,14 €/h |
|  |  |  |  | Pisarniški stol | 100% | 2 | 0,02 €/h |
|  |  |  |  | Pisarniška miza | 100% | 2 | 0,10 €/h |
|  |  |  |  | Pisarniška omara |  | 0 | 0,02 €/h |
|  |  |  |  | Tiskalnik |  | 0 | 0,24 €/list |
|  |  |  |  | Skener |  | 0 | 0,01 €/list |
|  |  |  |  | Stroški tel., faksa in interneta |  | 0 | 0,02 €/h |
|  |  |  |  | Stroški elektrike |  | 0 | 0,02 €/h |
|  |  |  |  | Stroški čiščenja |  | 0 | 2,75 €/h |
|  |  |  |  | Stroški popravil |  | 0 | 7,50 €/h |
|  |  |  |  | Črno belo fotokopiranje A4 |  | 0 | 0,04 €/list |
|  |  |  |  | Crno belo fotokopiranje A2 |  | 0 | 0,02 €/list |
|  |  |  |  | Barvno fotokopiranje A4 |  | 0 | 0,02 €/list |
|  |  |  |  | Barvno fotokopiranje A2 |  | 0 | 1,2 €/list |
|  |  |  |  | Stroški papirja A4 format |  | 5 | 0,01 €/list |
|  |  |  |  | Stroški papirja A2 format |  | 1 | 0,02 €/list |
|  |  |  |  | Stroški ogrevanja |  | 0 | 0,22 €/h |
| 1.2 | Intinerarij | Sara King | 2 | Stroški profesorja | 100% | 2 | 0,24 €/h |
|  |  |  |  | Stroški projektnega sodelavca | 100% | 2 | 2 €/h |
|  |  |  |  | Računalnik | 100% | 2 | 1,14 €/h |
|  |  |  |  | Pisarniški stol | 100% | 2 | 0,02 €/h |
|  |  |  |  | Pisarniška miza | 100% | 2 | 0,10 €/h |
|  |  |  |  | Pisarniška omara | 100% | 0 | 0,02 €/h |
|  |  |  |  | Tiskalnik |  | 0 | 0,24 €/list |
|  |  |  |  | Skener |  | 0 | 0,01 €/list |
|  |  |  |  | Stroški tel., faksa in interneta | 100% | 0 | 0,02 €/h |
|  |  |  |  | Stroški elektrike | 100% | 0 | 0,02 €/h |
|  |  |  |  | Stroški čiščenja | 100% | 0 | 2,75 €/h |
|  |  |  |  | Stroški popravil | 100% | 0 | 7,50 €/h |
|  |  |  |  | Črno belo fotokopiranje A4 |  | 0 | 0,04 €/list |
|  |  |  |  | Crno belo fotokopiranje A2 |  | 0 | 0,02 €/list |
|  |  |  |  | Barvno fotokopiranje A4 |  | 0 | 0,02 €/list |
|  |  |  |  | Barvno fotokopiranje A2 |  | 0 | 1,2 €/list |
|  |  |  |  | Stroški papirja A4 format |  | 5 | 0,01 €/list |
|  |  |  |  | Stroški papirja A2 format |  | 1 | 0,02 €/list |
|  |  |  |  | Stroški ogrevanja | 100% | 2 | 0,22 €/h |
| 1.4 | Notranji prevozi | Karina Hudoletnjak | 2 | Stroški profesorja | 100% | 2 | 0,24 €/h |
|  |  |  |  | Stroški projektnega sodelavca | 100% | 2 | 10 €/h |
|  |  |  |  | Računalnik | 100% | 2 | 1,14 €/h |
|  |  |  |  | Pisarniški stol | 100% | 2 | 0,02 €/h |
|  |  |  |  | Pisarniška miza | 100% | 2 | 0,10 €/h |
|  |  |  |  | Pisarniška omara |  | 0 | 0,02 €/h |
|  |  |  |  | Tiskalnik |  | 0 | 0,24 €/list |
|  |  |  |  | Skener |  | 0 | 0,01 €/list |
|  |  |  |  | Stroški tel., faksa in interneta |  | 0 | 0,02 €/h |
|  |  |  |  | Stroški elektrike |  | 0 | 0,02 €/h |
|  |  |  |  | Stroški čiščenja |  | 0 | 2,75 €/h |
|  |  |  |  | Stroški popravil |  | 0 | 7,50 €/h |
|  |  |  |  | Črno belo fotokopiranje A4 |  | 0 | 0,04 €/list |
|  |  |  |  | Crno belo fotokopiranje A2 |  | 0 | 0,02 €/list |
|  |  |  |  | Barvno fotokopiranje A4 |  | 0 | 0,02 €/list |
|  |  |  |  | Barvno fotokopiranje A2 |  | 0 | 1,2 €/list |
|  |  |  |  | Stroški papirja A4 format |  | 5 | 0,01 €/list |
|  |  |  |  | Stroški papirja A2 format |  | 1 | 0,02 €/list |
|  |  |  |  | Stroški ogrevanja |  | 0 | 0,22 €/h |
| 1.5 | Lokalni prevozi | Ana Avsenek | 2 | Stroški profesorja | 100% | 2 | 0,24 €/h |
|  |  |  |  | Stroški projektnega sodelavca | 100% | 2 | 10 €/h |
|  |  |  |  | Računalnik | 100% | 2 | 1,14 €/h |
|  |  |  |  | Pisarniški stol | 100% | 2 | 0,02 €/h |
|  |  |  |  | Pisarniška miza | 100% | 2 | 0,10 €/h |
|  |  |  |  | Pisarniška omara | 100% | 2 | 0,02 €/h |
|  |  |  |  | Tiskalnik |  | 0 | 0,24 €/list |
|  |  |  |  | Skener |  | 0 | 0,01 €/list |
|  |  |  |  | Stroški tel., faksa in interneta | 100% | 2 | 0,02 €/h |
|  |  |  |  | Stroški elektrike | 100% | 2 | 0,02 €/h |
|  |  |  |  | Stroški čiščenja | 100% | 1 | 2,75 €/h |
|  |  |  |  | Stroški popravil |  | 0 | 7,50 €/h |
|  |  |  |  | Črno belo fotokopiranje A4 |  | 0 | 0,04 €/list |
|  |  |  |  | Crno belo fotokopiranje A2 |  | 0 | 0,02 €/list |
|  |  |  |  | Barvno fotokopiranje A4 |  | 0 | 0,02 €/list |
|  |  |  |  | Barvno fotokopiranje A2 |  | 0 | 1,2 €/list |
|  |  |  |  | Stroški papirja A4 format |  | 5 | 0,01 €/list |
|  |  |  |  | Stroški papirja A2 format |  | 1 | 0,02 €/list |
|  |  |  |  | Stroški ogrevanja |  | 0 | 0,22 €/h |
| 1.2 | Hoteli | Jan Hartman | 1 | Stroški profesorja | 100% | 1 | 0,24 €/h |
|  |  |  |  | Stroški projektnega sodelavca | 100% | 1 | 10 €/h |
|  |  |  |  | Računalnik | 100% | 1 | 1,14 €/h |
|  |  |  |  | Pisarniški stol | 100% | 1 | 0,02 €/h |
|  |  |  |  | Pisarniška miza | 100% | 1 | 0,10 €/h |
|  |  |  |  | Pisarniška omara |  | 0 | 0,02 €/h |
|  |  |  |  | Tiskalnik |  | 0 | 0,24 €/list |
|  |  |  |  | Skener |  | 0 | 0,01 €/list |
|  |  |  |  | Stroški tel., faksa in interneta |  | 0 | 0,02 €/h |
|  |  |  |  | Stroški elektrike |  | 0 | 0,02 €/h |
|  |  |  |  | Stroški čiščenja |  | 0 | 2,75 €/h |
|  |  |  |  | Stroški popravil |  | 0 | 7,50 €/h |
|  |  |  |  | Črno belo fotokopiranje A4 |  | 0 | 0,04 €/list |
|  |  |  |  | Crno belo fotokopiranje A2 |  | 0 | 0,02 €/list |
|  |  |  |  | Barvno fotokopiranje A4 |  | 0 | 0,02 €/list |
|  |  |  |  | Barvno fotokopiranje A2 |  | 0 | 1,2 €/list |
|  |  |  |  | Stroški papirja A4 format |  | 5 | 0,01 €/list |
|  |  |  |  | Stroški papirja A2 format |  | 1 | 0,02 €/list |
|  |  |  |  | Stroški ogrevanja |  | 0 | 0,22 €/h |

| 1.7 | Dodatne storitve | Sara King | 1 | Stroški profesorja | 100% | 1 | 0,24 €/h |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Stroški projektnega sodelavca | 100% | 1 | 10 €/h |
|  |  |  |  | Računalnik | 100% | 1 | 1,14 €/h |
|  |  |  |  | Pisarniški stol | 100% | 1 | 0,02 €/h |
|  |  |  |  | Pisarniška miza | 100% | 1 | 0,10 €/h |
|  |  |  |  | Pisarniška omara |  | 0 | 0,02 €/h |
|  |  |  |  | Tiskalnik |  | 0 | 0,24 €/list |
|  |  |  |  | Skener |  | 0 | 0,01 €/list |
|  |  |  |  | Stroški tel., faksa in interneta |  | 0 | 0,02 €/h |
|  |  |  |  | Stroški elektrike |  | 0 | 0,02 €/h |
|  |  |  |  | Stroški čiščenja |  | 0 | 2,75 €/h |
|  |  |  |  | Stroški popravil |  | 0 | 7,50 €/h |
|  |  |  |  | Črno belo fotokopiranje A4 |  | 0 | 0,04 €/list |
|  |  |  |  | Crno belo fotokopiranje A2 |  | 0 | 0,02 €/list |
|  |  |  |  | Barvno fotokopiranje A4 |  | 0 | 0,02 €/list |
|  |  |  |  | Barvno fotokopiranje A2 |  | 0 | 1,2 €/list |
|  |  |  |  | Stroški papirja A4 format |  | 5 | 0,01 €/list |
|  |  |  |  | Stroški papirja A2 format |  | 1 | 0,02 €/list |
|  |  |  |  | Stroški ogrevanja |  | 0 | 0,22 €/h |
| 1.8 | Vodenje | Karina Hudoletnjak | 2 | Stroški profesorja | 100% | 2 | 0,24 €/h |
|  |  |  |  | Stroški projektnega sodelavca | 100% | 2 | 10 €/h |
|  |  |  |  | Računalnik | 100% | 2 | 1,14 €/h |
|  |  |  |  | Pisarniški stol | 100% | 2 | 0,02 €/h |
|  |  |  |  | Pisarniška miza | 100% | 2 | 0,10 €/h |
|  |  |  |  | Pisarniška omara |  | 0 | 0,02 €/h |
|  |  |  |  | Tiskalnik |  | 0 | 0,24 €/list |
|  |  |  |  | Skener |  | 0 | 0,01 €/list |
|  |  |  |  | Stroški tel., faksa in interneta |  | 0 | 0,02 €/h |
|  |  |  |  | Stroški elektrike |  | 0 | 0,02 €/h |
|  |  |  |  | Stroški čiščenja |  | 0 | 2,75 €/h |
|  |  |  |  | Stroški popravil |  | 0 | 7,50 €/h |
|  |  |  |  | Črno belo fotokopiranje A4 |  | 0 | 0,04 €/list |
|  |  |  |  | Crno belo fotokopiranje A2 |  | 0 | 0,02 €/list |
|  |  |  |  | Barvno fotokopiranje A4 |  | 0 | 0,02 €/list |
|  |  |  |  | Barvno fotokopiranje A2 |  | 0 | 1,2 €/list |
|  |  |  |  | Stroški papirja A4 format |  | 5 | 0,01 €/list |
|  |  |  |  | Stroški papirja A2 format |  | 1 | 0,02 €/list |
|  |  |  |  | Stroški ogrevanja |  | 0 | 0,22 €/h |
| 1.2 | Vstopnice | Ana Avsenek | 2 | Stroški profesorja | 100% | 2 | 0,24 €/h |
|  |  |  |  | Stroški vodje projekta | 100% | 2 | 2 €/h |
|  |  |  |  | Računalnik | 100% | 2 | 1,14 €/h |
|  |  |  |  | Pisarniški stol | 100% | 2 | 0,02 €/h |
|  |  |  |  | Pisarniška miza | 100% | 2 | 0,10 €/h |
|  |  |  |  | Pisarniška omara | 100% | 2 | 0,02 €/h |
|  |  |  |  | Tiskalnik |  | 0 | 0,24 €/list |
|  |  |  |  | Skener |  | 0 | 0,01 €/list |
|  |  |  |  | Stroški tel., faksa in interneta | 100% | 2 | 0,02 €/h |
|  |  |  |  | Stroški elektrike | 100% | 2 | 0,02 €/h |
|  |  |  |  | Stroški čiščenja | 100% | 2 | 2,75 €/h |
|  |  |  |  | Stroški popravil | 100% | 2 | 7,50 €/h |
|  |  |  |  | Črno belo fotokopiranje A4 |  | 0 | 0,04 €/list |
|  |  |  |  | Crno belo fotokopiranje A2 |  | 0 | 0,02 €/list |
|  |  |  |  | Barvno fotokopiranje A4 |  | 0 | 0,02 €/list |
|  |  |  |  | Barvno fotokopiranje A2 |  | 0 | 1,2 €/list |
|  |  |  |  | Stroški papirja A4 format |  | 5 | 0,01 €/list |
|  |  |  |  | Stroški papirja A2 format |  | 1 | 0,02 €/list |
|  |  |  |  | Stroški ogrevanja | 100% | 2 | 0,22 €/h |
| 1.10 | Kulturne aktivnosti | Jan Hartman | 2 | Stroški profesorja | 100% | 2 | 0,24 €/h |
|  |  |  |  | Stroški projektnega sodelavca | 100% | 2 | 10 €/h |
|  |  |  |  | Računalnik | 100% | 2 | 1,14 €/h |
|  |  |  |  | Pisarniški stol | 100% | 2 | 0,02 €/h |
|  |  |  |  | Pisarniška miza | 100% | 2 | 0,10 €/h |
|  |  |  |  | Pisarniška omara |  | 0 | 0,02 €/h |
|  |  |  |  | Tiskalnik |  | 0 | 0,24 €/list |
|  |  |  |  | Skener |  | 0 | 0,01 €/list |
|  |  |  |  | Stroški tel., faksa in interneta |  | 0 | 0,02 €/h |
|  |  |  |  | Stroški elektrike |  | 0 | 0,02 €/h |
|  |  |  |  | Stroški čiščenja |  | 0 | 2,75 €/h |
|  |  |  |  | Stroški popravil |  | 0 | 7,50 €/h |
|  |  |  |  | Črno belo fotokopiranje A4 |  | 0 | 0,04 €/list |
|  |  |  |  | Crno belo fotokopiranje A2 |  | 0 | 0,02 €/list |
|  |  |  |  | Barvno fotokopiranje A4 |  | 0 | 0,02 €/list |
|  |  |  |  | Barvno fotokopiranje A2 |  | 0 | 1,2 €/list |
|  |  |  |  | Stroški papirja A4 format |  | 5 | 0,01 €/list |
|  |  |  |  | Stroški papirja A2 format |  | 1 | 0,02 €/list |
|  |  |  |  | Stroški ogrevanja |  | 0 | 0,22 €/h |
| 1.11 | Obroki | Sara King | 1 | Stroški profesorja | 100% | 1 | 0,24 €/h |
|  |  |  |  | Stroški projektnega sodelavca | 100% | 1 | 10 €/h |
|  |  |  |  | Računalnik | 100% | 1 | 1,14 €/h |
|  |  |  |  | Pisarniški stol | 100% | 1 | 0,02 €/h |
|  |  |  |  | Pisarniška miza | 100% | 1 | 0,10 €/h |
|  |  |  |  | Pisarniška omara |  | 0 | 0,02 €/h |
|  |  |  |  | Tiskalnik |  | 0 | 0,24 €/list |
|  |  |  |  | Skener |  | 0 | 0,01 €/list |
|  |  |  |  | Stroški tel., faksa in interneta |  | 0 | 0,02 €/h |
|  |  |  |  | Stroški elektrike |  | 0 | 0,02 €/h |
|  |  |  |  | Stroški čiščenja |  | 0 | 2,75 €/h |
|  |  |  |  | Stroški popravil |  | 0 | 7,50 €/h |
|  |  |  |  | Črno belo fotokopiranje A4 |  | 0 | 0,04 €/list |
|  |  |  |  | Crno belo fotokopiranje A2 |  | 0 | 0,02 €/list |
|  |  |  |  | Barvno fotokopiranje A4 |  | 0 | 0,02 €/list |
|  |  |  |  | Barvno fotokopiranje A2 |  | 0 | 1,2 €/list |
|  |  |  |  | Stroški papirja A4 format |  | 5 | 0,01 €/list |
|  |  |  |  | Stroški papirja A2 format |  | 1 | 0,02 €/list |
|  |  |  |  | Stroški ogrevanja |  | 0 | 0,22 €/h |
| 1.2 | Kosila | Karina Hudoletnjak | 1 | Stroški profesorja | 100% | 1 | 0,24 €/h |
|  |  |  |  | Stroški projektnega sodelavca | 100% | 1 | 10 €/h |
|  |  |  |  | Računalnik | 100% | 1 | 1,14 €/h |
|  |  |  |  | Pisarniški stol | 100% | 1 | 0,02 €/h |
|  |  |  |  | Pisarniška miza | 100% | 1 | 0,10 €/h |
|  |  |  |  | Pisarniška omara |  | 0 | 0,02 €/h |
|  |  |  |  | Tiskalnik |  | 0 | 0,24 €/list |
|  |  |  |  | Skener |  | 0 | 0,01 €/list |
|  |  |  |  | Stroški tel., faksa in interneta |  | 0 | 0,02 €/h |
|  |  |  |  | Stroški elektrike |  | 0 | 0,02 €/h |
|  |  |  |  | Stroški čiščenja |  | 0 | 2,75 €/h |
|  |  |  |  | Stroški popravil |  | 0 | 7,50 €/h |
|  |  |  |  | Črno belo fotokopiranje A4 |  | 0 | 0,04 €/list |
|  |  |  |  | Crno belo fotokopiranje A2 |  | 0 | 0,02 €/list |
|  |  |  |  | Barvno fotokopiranje A4 |  | 0 | 0,02 €/list |
|  |  |  |  | Barvno fotokopiranje A2 |  | 0 | 1,2 €/list |
|  |  |  |  | Stroški papirja A4 format |  | 5 | 0,01 €/list |
|  |  |  |  | Stroški papirja A2 format |  | 1 | 0,02 €/list |
|  |  |  |  | Stroški ogrevanja |  | 0 | 0,22 €/h |
| 2.12 | Viza in potni dokumenti | Ana Avsenek | 2 | Stroški profesorja | 100% | 2 | 0,24 €/h |
|  |  |  |  | Stroški vodje projekta | 100% | 2 | 2 €/h |
|  |  |  |  | Računalnik | 100% | 2 | 1,14 €/h |
|  |  |  |  | Pisarniški stol | 100% | 2 | 0,02 €/h |
|  |  |  |  | Pisarniška miza | 100% | 2 | 0,10 €/h |
|  |  |  |  | Pisarniška omara | 100% | 2 | 0,02 €/h |
|  |  |  |  | Tiskalnik |  | 0 | 0,24 €/list |
|  |  |  |  | Skener |  | 0 | 0,01 €/list |
|  |  |  |  | Stroški tel., faksa in interneta | 100% | 2 | 0,02 €/h |
|  |  |  |  | Stroški elektrike | 100% | 2 | 0,02 €/h |
|  |  |  |  | Stroški čiščenja | 100% | 2 | 2,75 €/h |
|  |  |  |  | Stroški popravil | 100% | 2 | 7,50 €/h |
|  |  |  |  | Črno belo fotokopiranje A4 |  | 0 | 0,04 €/list |
|  |  |  |  | Crno belo fotokopiranje A2 |  | 0 | 0,02 €/list |
|  |  |  |  | Barvno fotokopiranje A4 |  | 0 | 0,02 €/list |
|  |  |  |  | Barvno fotokopiranje A2 |  | 0 | 1,2 €/list |
|  |  |  |  | Stroški papirja A4 format |  | 5 | 0,01 €/list |
|  |  |  |  | Stroški papirja A2 format |  | 1 | 0,02 €/list |
|  |  |  |  | Stroški ogrevanja | 100% | 2 | 0,22 €/h |
| 1.14 | Zavarovanje | Jan Hartman | 2 | Stroški profesorja | 100% | 2 | 0,24 €/h |
|  |  |  |  | Stroški projektnega sodelavca | 100% | 2 | 10 €/h |
|  |  |  |  | Računalnik | 100% | 2 | 1,14 €/h |
|  |  |  |  | Pisarniški stol | 100% | 2 | 0,02 €/h |
|  |  |  |  | Pisarniška miza | 100% | 2 | 0,10 €/h |
|  |  |  |  | Pisarniška omara |  | 0 | 0,02 €/h |
|  |  |  |  | Tiskalnik |  | 0 | 0,24 €/list |
|  |  |  |  | Skener |  | 0 | 0,01 €/list |
|  |  |  |  | Stroški tel., faksa in interneta |  | 0 | 0,02 €/h |
|  |  |  |  | Stroški elektrike |  | 0 | 0,02 €/h |
|  |  |  |  | Stroški čiščenja |  | 0 | 2,75 €/h |
|  |  |  |  | Stroški popravil |  | 0 | 7,50 €/h |
|  |  |  |  | Črno belo fotokopiranje A4 |  | 0 | 0,04 €/list |
|  |  |  |  | Crno belo fotokopiranje A2 |  | 0 | 0,02 €/list |
|  |  |  |  | Barvno fotokopiranje A4 |  | 0 | 0,02 €/list |
|  |  |  |  | Barvno fotokopiranje A2 |  | 0 | 1,2 €/list |
|  |  |  |  | Stroški papirja A4 format |  | 5 | 0,01 €/list |
|  |  |  |  | Stroški papirja A2 format |  | 1 | 0,02 €/list |
|  |  |  |  | Stroški ogrevanja |  | 0 | 0,22 €/h |
| 1.15 | Turistična dovoljenja | Sara King | 2 | Stroški profesorja | 100% | 2 | 0,24 €/h |
|  |  |  |  | Stroški projektnega sodelavca | 100% | 2 | 10 €/h |
|  |  |  |  | Računalnik | 100% | 2 | 1,14 €/h |
|  |  |  |  | Pisarniški stol | 100% | 2 | 0,02 €/h |
|  |  |  |  | Pisarniška miza | 100% | 2 | 0,10 €/h |
|  |  |  |  | Pisarniška omara |  | 0 | 0,02 €/h |
|  |  |  |  | Tiskalnik |  | 0 | 0,24 €/list |
|  |  |  |  | Skener |  | 0 | 0,01 €/list |
|  |  |  |  | Stroški tel., faksa in interneta |  | 0 | 0,02 €/h |
|  |  |  |  | Stroški elektrike |  | 0 | 0,02 €/h |
|  |  |  |  | Stroški čiščenja |  | 0 | 2,75 €/h |
|  |  |  |  | Stroški popravil |  | 0 | 7,50 €/h |
|  |  |  |  | Črno belo fotokopiranje A4 |  | 0 | 0,04 €/list |
|  |  |  |  | Crno belo fotokopiranje A2 |  | 0 | 0,02 €/list |
|  |  |  |  | Barvno fotokopiranje A4 |  | 0 | 0,02 €/list |
|  |  |  |  | Barvno fotokopiranje A2 |  | 0 | 1,2 €/list |
|  |  |  |  | Stroški papirja A4 format |  | 5 | 0,01 €/list |
|  |  |  |  | Stroški papirja A2 format |  | 1 | 0,02 €/list |
|  |  |  |  | Stroški ogrevanja |  | 0 | 0,22 €/h |
| 1.12 | Covid 12-ukrepi | Karina Hudoletnjak | 1 | Stroški profesorja | 100% | 1 | 0,24 €/h |
|  |  |  |  | Stroški projektnega sodelavca | 100% | 1 | 10 €/h |
|  |  |  |  | Računalnik | 100% | 1 | 1,14 €/h |
|  |  |  |  | Pisarniški stol | 100% | 1 | 0,02 €/h |
|  |  |  |  | Pisarniška miza | 100% | 1 | 0,10 €/h |
|  |  |  |  | Pisarniška omara |  | 0 | 0,02 €/h |
|  |  |  |  | Tiskalnik |  | 0 | 0,24 €/list |
|  |  |  |  | Skener |  | 0 | 0,01 €/list |
|  |  |  |  | Stroški tel., faksa in interneta |  | 0 | 0,02 €/h |
|  |  |  |  | Stroški elektrike |  | 0 | 0,02 €/h |
|  |  |  |  | Stroški čiščenja |  | 0 | 2,75 €/h |
|  |  |  |  | Stroški popravil |  | 0 | 7,50 €/h |
|  |  |  |  | Črno belo fotokopiranje A4 |  | 0 | 0,04 €/list |
|  |  |  |  | Crno belo fotokopiranje A2 |  | 0 | 0,02 €/list |
|  |  |  |  | Barvno fotokopiranje A4 |  | 0 | 0,02 €/list |
|  |  |  |  | Barvno fotokopiranje A2 |  | 0 | 1,2 €/list |
|  |  |  |  | Stroški papirja A4 format |  | 5 | 0,01 €/list |
|  |  |  |  | Stroški papirja A2 format |  | 1 | 0,02 €/list |
|  |  |  |  | Stroški ogrevanja |  | 0 | 0,22 €/h |
| 1.17 | Zdravstvena oskrba | Ana Avsenek | 1 | Stroški profesorja | 100% | 1 | 0,24 €/h |
|  |  |  |  | Str. vodja projekta (Avsenek) | 100% | 1 | 2 €/h |
|  |  |  |  | Str. proj. sod. (Hartman) | 100% | 1 | 10 €/h |
|  |  |  |  | Str. proj. sod. (Hudoletnjak) | 100% | 1 | 10 €/h |
|  |  |  |  | Str. proj. sod. (King) | 100% | 1 | 10 €/h |
|  |  |  |  | Računalnik | 100% | 1 | 1,14 €/h |
|  |  |  |  | Pisarniški stol | 100% | 1 | 0,02 €/h |
|  |  |  |  | Pisarniška miza | 100% | 1 | 0,10 €/h |
|  |  |  |  | Pisarniška omara | 100% | 2 | 0,02 €/h |
|  |  |  |  | Tiskalnik |  | 0 | 0,24 €/list |
|  |  |  |  | Skener |  | 0 | 0,01 €/list |
|  |  |  |  | Stroški tel., faksa in interneta | 100% | 1 | 0,02 €/h |
|  |  |  |  | Stroški elektrike | 100% | 1 | 0,02 €/h |
|  |  |  |  | Stroški čiščenja | 100% | 1 | 2,75 €/h |
|  |  |  |  | Stroški popravil |  | 0 | 7,50 €/h |
|  |  |  |  | Črno belo fotokopiranje A4 |  | 0 | 0,04 €/list |
|  |  |  |  | Crno belo fotokopiranje A2 |  | 0 | 0,02 €/list |
|  |  |  |  | Barvno fotokopiranje A4 |  | 0 | 0,02 €/list |
|  |  |  |  | Barvno fotokopiranje A2 |  | 0 | 1,2 €/list |
|  |  |  |  | Stroški papirja A4 format |  | 5 | 0,01 €/list |
|  |  |  |  | Stroški papirja A2 format |  | 1 | 0,02 €/list |
|  |  |  |  | Stroški ogrevanja | 100% | 1 | 0,22 €/h |
| 1.18 | Spremljevalci | Ana Avsenek | 1 | Stroški profesorja | 100% | 1 | 0,24 €/h |
|  |  |  |  | Stroški vodje projekta | 100% | 1 | 2 €/h |
|  |  |  |  | Računalnik | 100% | 1 | 1,14 €/h |
|  |  |  |  | Pisarniški stol | 100% | 1 | 0,02 €/h |
|  |  |  |  | Pisarniška miza | 100% | 1 | 0,10 €/h |
|  |  |  |  | Pisarniška omara | 100% | 1 | 0,02 €/h |
|  |  |  |  | Tiskalnik |  | 0 | 0,24 €/list |
|  |  |  |  | Skener |  | 0 | 0,01 €/list |
|  |  |  |  | Stroški tel., faksa in interneta | 100% | 1 | 0,02 €/h |
|  |  |  |  | Stroški elektrike | 100% | 1 | 0,02 €/h |
|  |  |  |  | Stroški čiščenja | 100% | 1 | 2,75 €/h |
|  |  |  |  | Stroški popravil | 100% | 1 | 7,50 €/h |
|  |  |  |  | Črno belo fotokopiranje A4 |  | 0 | 0,04 €/list |
|  |  |  |  | Crno belo fotokopiranje A2 |  | 0 | 0,02 €/list |
|  |  |  |  | Barvno fotokopiranje A4 |  | 0 | 0,02 €/list |
|  |  |  |  | Barvno fotokopiranje A2 |  | 0 | 1,2 €/list |
|  |  |  |  | Stroški papirja A4 format |  | 5 | 0,01 €/list |
|  |  |  |  | Stroški papirja A2 format |  | 1 | 0,02 €/list |
|  |  |  |  | Stroški ogrevanja | 100% | 1 | 0,22 €/h |
| 1.12 | Stik z agencijo | Jan Hartman | 1 | Stroški profesorja | 100% | 1 | 0,24 €/h |
|  |  |  |  | Stroški projektnega sodelavca | 100% | 1 | 10 €/h |
|  |  |  |  | Računalnik | 100% | 1 | 1,14 €/h |
|  |  |  |  | Pisarniški stol | 100% | 1 | 0,02 €/h |
|  |  |  |  | Pisarniška miza | 100% | 1 | 0,10 €/h |
|  |  |  |  | Pisarniška omara |  | 0 | 0,02 €/h |
|  |  |  |  | Tiskalnik |  | 0 | 0,24 €/list |
|  |  |  |  | Skener |  | 0 | 0,01 €/list |
|  |  |  |  | Stroški tel., faksa in interneta |  | 0 | 0,02 €/h |
|  |  |  |  | Stroški elektrike |  | 0 | 0,02 €/h |
|  |  |  |  | Stroški čiščenja |  | 0 | 2,75 €/h |
|  |  |  |  | Stroški popravil |  | 0 | 7,50 €/h |
|  |  |  |  | Črno belo fotokopiranje A4 |  | 0 | 0,04 €/list |
|  |  |  |  | Crno belo fotokopiranje A2 |  | 0 | 0,02 €/list |
|  |  |  |  | Barvno fotokopiranje A4 |  | 0 | 0,02 €/list |
|  |  |  |  | Barvno fotokopiranje A2 |  | 0 | 1,2 €/list |
|  |  |  |  | Stroški papirja A4 format |  | 5 | 0,01 €/list |
|  |  |  |  | Stroški papirja A2 format |  | 1 | 0,02 €/list |
|  |  |  |  | Stroški ogrevanja |  | 0 | 0,22 €/h |

| 1.20 | Promocija programa | Sara King | 2 | Stroški profesorja | 100% | 2 | 0,24 €/h |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Stroški projektnega sodelavca | 100% | 2 | 10 €/h |
|  |  |  |  | Računalnik | 100% | 2 | 1,14 €/h |
|  |  |  |  | Pisarniški stol | 100% | 2 | 0,02 €/h |
|  |  |  |  | Pisarniška miza | 100% | 2 | 0,10 €/h |
|  |  |  |  | Pisarniška omara |  | 0 | 0,02 €/h |
|  |  |  |  | Tiskalnik |  | 0 | 0,24 €/list |
|  |  |  |  | Skener |  | 0 | 0,01 €/list |
|  |  |  |  | Stroški tel., faksa in interneta |  | 0 | 0,02 €/h |
|  |  |  |  | Stroški elektrike |  | 0 | 0,02 €/h |
|  |  |  |  | Stroški čiščenja |  | 0 | 2,75 €/h |
|  |  |  |  | Stroški popravil |  | 0 | 7,50 €/h |
|  |  |  |  | Črno belo fotokopiranje A4 |  | 0 | 0,04 €/list |
|  |  |  |  | Crno belo fotokopiranje A2 |  | 0 | 0,02 €/list |
|  |  |  |  | Barvno fotokopiranje A4 |  | 0 | 0,02 €/list |
|  |  |  |  | Barvno fotokopiranje A2 |  | 0 | 1,2 €/list |
|  |  |  |  | Stroški papirja A4 format |  | 5 | 0,01 €/list |
|  |  |  |  | Stroški papirja A2 format |  | 1 | 0,02 €/list |
|  |  |  |  | Stroški ogrevanja |  | 0 | 0,22 €/h |
| 1.21 | Komunikacija s strankami | Karina Hudoletnjak | 2 | Stroški profesorja | 100% | 2 | 0,24 €/h |
|  |  |  |  | Stroški projektnega sodelavca | 100% | 2 | 10 €/h |
|  |  |  |  | Računalnik | 100% | 2 | 1,14 €/h |
|  |  |  |  | Pisarniški stol | 100% | 2 | 0,02 €/h |
|  |  |  |  | Pisarniška miza | 100% | 2 | 0,10 €/h |
|  |  |  |  | Pisarniška omara |  | 0 | 0,02 €/h |
|  |  |  |  | Tiskalnik |  | 0 | 0,24 €/list |
|  |  |  |  | Skener |  | 0 | 0,01 €/list |
|  |  |  |  | Stroški tel., faksa in interneta |  | 0 | 0,02 €/h |
|  |  |  |  | Stroški elektrike |  | 0 | 0,02 €/h |
|  |  |  |  | Stroški čiščenja |  | 0 | 2,75 €/h |
|  |  |  |  | Stroški popravil |  | 0 | 7,50 €/h |
|  |  |  |  | Črno belo fotokopiranje A4 |  | 0 | 0,04 €/list |
|  |  |  |  | Crno belo fotokopiranje A2 |  | 0 | 0,02 €/list |
|  |  |  |  | Barvno fotokopiranje A4 |  | 0 | 0,02 €/list |
|  |  |  |  | Barvno fotokopiranje A2 |  | 0 | 1,2 €/list |
|  |  |  |  | Stroški papirja A4 format |  | 5 | 0,01 €/list |
|  |  |  |  | Stroški papirja A2 format |  | 1 | 0,02 €/list |
|  |  |  |  | Stroški ogrevanja |  | 0 | 0,22 €/h |
| 1.22 | Cenovni načrt | Ana Avsenek | 2 | Stroški profesorja | 100% | 2 | 0,24 €/h |
|  |  |  |  | Str. vodja projekta (Avsenek) | 100% | 2 | 2 €/h |
|  |  |  |  | Str. proj. sod. (Hartman) | 100% | 2 | 10 €/h |
|  |  |  |  | Str. proj. sod. (Hudoletnjak) | 100% | 2 | 10 €/h |
|  |  |  |  | Str. proj. sod. (King) | 100% | 2 | 10 €/h |
|  |  |  |  | Računalnik | 100% | 2 | 1,14 €/h |
|  |  |  |  | Pisarniški stol | 100% | 2 | 0,02 €/h |
|  |  |  |  | Pisarniška miza | 100% | 2 | 0,10 €/h |
|  |  |  |  | Pisarniška omara | 100% | 2 | 0,02 €/h |
|  |  |  |  | Tiskalnik |  | 0 | 0,24 €/list |
|  |  |  |  | Skener |  | 0 | 0,01 €/list |
|  |  |  |  | Stroški tel., faksa in interneta | 100% | 2 | 0,02 €/h |
|  |  |  |  | Stroški elektrike | 100% | 2 | 0,02 €/h |
|  |  |  |  | Stroški čiščenja | 100% | 4 | 2,75 €/h |
|  |  |  |  | Stroški popravil |  | 0 | 7,50 €/h |
|  |  |  |  | Črno belo fotokopiranje A4 |  | 0 | 0,04 €/list |
|  |  |  |  | Crno belo fotokopiranje A2 |  | 0 | 0,02 €/list |
|  |  |  |  | Barvno fotokopiranje A4 |  | 0 | 0,02 €/list |
|  |  |  |  | Barvno fotokopiranje A2 |  | 0 | 1,2 €/list |
|  |  |  |  | Stroški papirja A4 format |  | 5 | 0,01 €/list |
|  |  |  |  | Stroški papirja A2 format |  | 1 | 0,02 €/list |
|  |  |  |  | Stroški ogrevanja | 100% | 2 | 0,22 €/h |

| 1.22 | Plačila in rezervacije | Ana Avsenek, | 2 | Stroški profesorja | 100% | 2 | 0,24 €/h |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Stroški vodje projekta (Avsenek) | 100% | 2 | 2 €/h |
|  |  |  |  | Stroški projektnega sodelavca | 100% | 2 | 10 €/h |
|  |  |  |  | Računalnik | 100% | 2 | 1,14 €/h |
|  |  |  |  | Pisarniški stol | 100% | 2 | 0,02 €/h |
|  |  |  |  | Pisarniška miza | 100% | 2 | 0,10 €/h |
|  |  |  |  | Pisarniška omara | 100% | 2 | 0,02 €/h |
|  |  |  |  | Tiskalnik |  | 0 | 0,24 €/list |
|  |  |  |  | Skener |  | 0 | 0,01 €/list |
|  |  |  |  | Stroški tel., faksa in interneta | 100% | 2 | 0,02 €/h |
|  |  |  |  | Stroški elektrike | 100% | 2 | 0,02 €/h |
|  |  |  |  | Stroški čiščenja | 100% | 1 | 2,75 €/h |
|  |  |  |  | Stroški popravil |  | 0 | 7,50 €/h |
|  |  |  |  | Črno belo fotokopiranje A4 |  | 0 | 0,04 €/list |
|  |  |  |  | Crno belo fotokopiranje A2 |  | 0 | 0,02 €/list |
|  |  |  |  | Barvno fotokopiranje A4 |  | 0 | 0,02 €/list |
|  |  |  |  | Barvno fotokopiranje A2 |  | 0 | 1,2 €/list |
|  |  |  |  | Stroški papirja A4 format |  | 5 | 0,01 €/list |
|  |  |  |  | Stroški papirja A2 format |  | 1 | 0,02 €/list |
|  |  |  |  | Stroški ogrevanja | 100% | 2 | 0,22 €/h |
| 1.24 | Brošure | Sara King | 2 | Stroški profesorja | 100% | 2 | 0,24 €/h |
|  |  |  |  | Stroški projektnega sodelavca | 100% | 2 | 10 €/h |
|  |  |  |  | Računalnik | 100% | 2 | 1,14 €/h |
|  |  |  |  | Pisarniški stol | 100% | 2 | 0,02 €/h |
|  |  |  |  | Pisarniška miza | 100% | 2 | 0,10 €/h |
|  |  |  |  | Pisarniška omara |  | 0 | 0,02 €/h |
|  |  |  |  | Tiskalnik |  | 0 | 0,24 €/list |
|  |  |  |  | Skener |  | 0 | 0,01 €/list |
|  |  |  |  | Stroški tel., faksa in interneta |  | 0 | 0,02 €/h |
|  |  |  |  | Stroški elektrike |  | 0 | 0,02 €/h |
|  |  |  |  | Stroški čiščenja |  | 0 | 2,75 €/h |
|  |  |  |  | Stroški popravil |  | 0 | 7,50 €/h |
|  |  |  |  | Črno belo fotokopiranje A4 |  | 0 | 0,04 €/list |
|  |  |  |  | Crno belo fotokopiranje A2 |  | 0 | 0,02 €/list |
|  |  |  |  | Barvno fotokopiranje A4 |  | 0 | 0,02 €/list |
|  |  |  |  | Barvno fotokopiranje A2 |  | 0 | 1,2 €/list |
|  |  |  |  | Stroški papirja A4 format |  | 5 | 0,01 €/list |
|  |  |  |  | Stroški papirja A2 format |  | 1 | 0,02 €/list |
|  |  |  |  | Stroški ogrevanja |  | 0 | 0,22 €/h |
| 1.25 | Aplikacija ali spletna stran | Karina Hudoletnjak | 2 | Stroški profesorja | 100% | 2 | 0,24 €/h |
|  |  |  |  | Str. vodja projekta (Avsenek) | 100% | 2 | 2 €/h |
|  |  |  |  | Str. proj. sod. (Hartman) | 100% | 2 | 10 €/h |
|  |  |  |  | Str. proj. sod. (Hudoletnjak) | 100% | 2 | 10 €/h |
|  |  |  |  | Str. proj. sod. (King) | 100% | 2 | 10 €/h |
|  |  |  |  | Računalnik | 100% | 2 | 1,14 €/h |
|  |  |  |  | Pisarniški stol | 100% | 2 | 0,02 €/h |
|  |  |  |  | Pisarniška miza | 100% | 2 | 0,10 €/h |
|  |  |  |  | Pisarniška omara | 100% | 2 | 0,02 €/h |
|  |  |  |  | Tiskalnik |  | 0 | 0,24 €/list |
|  |  |  |  | Skener |  | 0 | 0,01 €/list |
|  |  |  |  | Stroški tel., faksa in interneta | 100% | 2 | 0,02 €/h |
|  |  |  |  | Stroški elektrike | 100% | 2 | 0,02 €/h |
|  |  |  |  | Stroški čiščenja | 100% | 1 | 2,75 €/h |
|  |  |  |  | Stroški popravil |  | 0 | 7,50 €/h |
|  |  |  |  | Črno belo fotokopiranje A4 |  | 0 | 0,04 €/list |
|  |  |  |  | Crno belo fotokopiranje A2 |  | 0 | 0,02 €/list |
|  |  |  |  | Barvno fotokopiranje A4 |  | 0 | 0,02 €/list |
|  |  |  |  | Barvno fotokopiranje A2 |  | 0 | 1,2 €/list |
|  |  |  |  | Stroški papirja A4 format |  | 5 | 0,01 €/list |
|  |  |  |  | Stroški papirja A2 format |  | 1 | 0,02 €/list |
|  |  |  |  | Stroški ogrevanja | 100% | 2 | 0,22 €/h |